贵州师范学院校外就业实习基地迎评建设阶段工作实施方案

根据学校评建工作的统一部署，校外就业实习基地建设第一阶段的工作已顺利完成，遴选出28个基地进行重点建设。按照《贵州师范学院校外就业实习基地评建工作实施方案》的工作要求，为了能更好的对各基地进行建设，统一标准，严格要求，现特制定校外就业实习基地迎评建设阶段工作实施方案。

一、建设时间

7月29日至8月30日

二、工作内容

(一)挂牌和签订协议书

已挂牌的基地单位沿用原有挂牌，未挂牌的基地单位于8月30日前由学校统一完成基地授牌和签订基地共建协议。

(二)建立领导工作小组

28个基地根据以往工作开展的情况或专业对口的关系分别划归各学院进行建设和管理，学院的负责人为各基地的责任人，要组织和领导好基地的建设工作，要在本学院内安排和抽调责任心强的同志来承担此项工作，须确定1名责任人，负责基地建设、现场考察安排和联络、材料准备、内外协调等工作，填写《贵州师范学院就业实习基地分组建设人员安排表》(见附件1)，并于8月7日前将名单报至教务处实践管理科杨通槐内网邮箱。

(三)档案资料建设

资料按学校统一个格式进行装档，档案建设的清单如下：

| 序号 | 名 称 | 要 求 | 资料类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基地共建协议书 |  | 协议书格式文本 |
| 2 | 基地单位基本情况介绍 | 包括单位的性质、组织结构、职能、在同行中的地位等。 | 1.基地情况简介； 2.基地到学校的距离和乘车的时间测算。 |
| 3 | 毕业生在基地单位就业的情况 | 含成高、普高专科、普高本科毕业生。 | 1.表[3-1]贵州师范学院毕业生就业情况一览表 |
| 4 | 实习计划 | 基地单位根据工作实际需求，拟定出实习岗位和所要做的工作安排，以及要实现的目标和要求。在每年的4-5月与学院沟通，安排实习生。 | 1.实习计划； 2. 表[4-1实习生需求表 |
| 5 | 基地单位接收实习生的情况 | 按年统计，从2012-2015年。 | 1. 表[5-1]实习生安排表 |
| 6 | 基地单位实习指导教师情况 | 基地单位要指派业务能力强，责任心强，具备一定专业技术职称的同志担任实习生的指导教师，并由学校统一发放校外实习指导教师聘书。 | 1. 表[6-1]基地单位实习指导教师情况一览表（填写近三年） 2. 表[6-2] 贵州师范学院校外实习指导教师个人简历 3.职称证书复印件； 4.贵州师范学院校外实习指导导师聘书复印件。 |
| 7 | 基地单位对实习生的管理 | 包括考勤管理、请假制度、安全管理等。 | 1.××单位实习工作管理办法（师范类和非师范类） 2. 表[7-1]实习成绩评定表 3. 表[7-2]实习生考勤登记表 4.请假申请。(要求要有指导教师的意见)； 5.贵州师范学院校外实习基地建设与管理办法。（见教务处文件） |
| 8 | 实习工作开展情况 | 实习指导教师应填写工作手册，记录实习期间工作的开展情况和实习生的教育指导情况。实习结束后应对实习生给予实习鉴定和成绩评定。 | 1. 表[8-1]实习生实习成绩统计表 2.实习生实习鉴定表（见学生实习手册）； 3.反应实习生工作和学习的照片等佐证资料。 |
| 9 | 实习总结 | 实习结束后，基地单位对于本年度实习工作开展情况做出总结。 | 1.实习总结(见模板)。 |
| 10 | 合作和交流 | 除实习工作之外的专业领域合作交流和科研。 | 学校与基地单位年度合作与交流材料。 |
| 11 | 实习典型材料 | 对学生实习期间的感人事迹、取得的突出成绩或对基地单位的突出贡献等进行挖掘，以典型事例来印证我校人才培养的质量。 | 典型事例。 |

(四)撰写评估汇报材料和制作PPT

根据实习档案资料的内容撰写评估汇报材料，并制作成PPT。汇报的时间控制在10分钟之内。汇报内容应包括：基地就业实习基本情况、实习实践教学内容、主要做法、典型成果及成效等，要求与学校的办学定位和人才培养目标符合，与社会用人单位的需求契合。主要机制与做法，典型成果及成效等对我校学生的专业能力、综合素质的作用，可结合典型案例进行分析汇报。同时，应适当介绍基地单位的实力和在同行中的影响力，说明该单位能有力保证我校实习实践教学质量。

(五)制订接待预案

各基地应根据实际情况制订接待专家考察的工作预案，内容包括：

1.人员安排：专家考察时基地单位应出席的人员包括基地单位分管领导、汇报人、联络人、讲解员、参观陪同人员和座谈人员(一般包括分管领导、人力资源部门负责人、实习指导教师、我校校友代表1-2人)，填写《基地单位参与专家考察人员信息表》(见附件13)，8月30日前报至教务处实践管理科杨通槐内网邮箱；

2.考察流程：精心设计接待专家考察的流程，一般流程为：前往基地基地外面迎接参观基地会议室汇报座谈欢送专家离开返回学校。按考察流程测算各阶段所需时间，控制总时间约为3小时。

3.考察路线：设计考察路线，确定考察内容，明确迎接专家的地点和人员、参观线路和陪同人员与讲解员、汇报地点和汇报人、送客地点和送客人员。

4.汇报：选定合适的汇报场所，精心准备汇报用的PPT，设计汇报时间。汇报前双方相互介绍参会人员。

5.座谈：基地单位有关人员预先做好系统的思考，根据具体情况灵活回答专家提出的各种问题。

6.场地布置：会议室应作适当布置，有投影仪和音响，要有专人负责，确保当日正常使用。

7.安全卫生：搞好基地内部及其周边的环境卫生，确保安全整洁。

附件：

1.贵州师范学院就业实习基地分组建设人员安排表

2.贵州师范学院毕业生就业情况一览表

3.实习生需求表

4.实习生安排表

5.实习指导教师一览表

6.贵州师范学院校外实习指导教师个人简历

7.实习工作管理办法(师范)

8.实习工作管理办法(非师范)

9.实习成绩评定表

10.实习生考勤登记表

11.实习成绩统计表

12.实习工作总结

13.基地单位参与专家考察人员信息表

教务处

2015年8月6日